## SPRINT2
SPRINT 2 - Relación de pantallas Front
ID | Pantalla | Flujo al que corresponde | Servicio asociado | Estatus | Observaciones | No de Comp Gen | Relacion Genericos | Priodad | Complejidad | Tiempo | Asigando
1 | Consulta de cuentas (Dashboard - Pantalla principal) | A. CONSULTA DE CUENTAS 1. Cuentas de cheques 2. Inversiones pagaré 3. Inversiones cede 4. Inversiones Vista 5. Inversiones Fondos 6. Créditos | consultaCuentasAgregadasCliente consultaDetalleCredito detalleFondos |  | Confirmar que cuentas por producto se van a mostrar | 3 | Tabla de cuentas con paginador Buscador contextual Acordeon | Alta | Muy Compleja | 46 | Gillermo
2 | Consulta de CFD y CFDI | B. Consulta CFD y CFDI C. Consulta de retenciones CFDI B. MULTITESORERIA Consulta CFD y CFDI | consultaCfdCfdiRetenciones descargaCfdCfdi consultaRetenciones |  | Dependencia con Cierre de servicios consultaRetenciones para saber como ejecutar comoi Multitesoreria Como funcionara el selector de cuentas (Busqueda contextual ) Busqueda dentro de la consulta Consulta de clientes (servicio) | 4 | Selector contextual de cuentas Grid generico con paginador Buscador contextual Selector de Periodos | Alta | Muy Compleja | 46 | Jorge | 37,68
3 | MOVIMIENTOS CEP SPEI Enviados / Recibidos | D. CEP SPEI Enviados /Recibidos | consultaMovimientosCaptaciones |  | Pendiente por liz con que servicio consultaran la URL de Banxico Pendiente Incluir dentro de la maqueta los Iconos de Exportar e Imprimir Pendiente Definir que se exporta dentro de la pantalla Pendiente definir formato de impresion de resultado de consulta Dentro del servicio de captaciones revisar que parametro se envia para cada tipo de consulta revisar el JSON de entrada en campo transaccion | 3 | Buscador contextual Grid generico con paginador Selector de Rango de fechas | Alta | Media | 26 | José | 67
4 | Posicion Mesa de dinero | E. Posición mesa de dinero | consultaMesaDinero | Ok |  | 2 | Buscador contextual Grid generico con paginador | Media | Media | 26 | Erick | 75
5 | Historial | F. Historial: a. Banca MuiltivaNet (Consulta Transacciones) b. Administración y seguridad (Bitácora de operaciones) c. Operaciones programadas |  | pendiente | Pendiente Definicion de Servicio y Datos en pantalla a mostrar |  |  | Media
6 | MOVIMIENTOS Consulta de movimientos cheques | A. Consulta de movimientos cheques | consultaMovimientosCaptaciones | Ok |  | 4 | Selector de cuentas Grid generico con paginador Selector de rango de fechas buscador contextual | Media | compleja | 26 | Francisco | 72
7 | MOVIMIENTOS Consulta de movimientos vista (Multiva integra) | B. Consulta de movimientos vista (Multiva integra) | consultaMovimientosCaptaciones | Ok |  |  |  | Media | Baja | 13 | Alan | 77
8 | MOVIMIENTOS Mesa de dinero | C. Mesa de dinero | consultaMovimientosMesaDinero | Ok |  |  |  | Media | Baja | 13 | Erik | 79
9 | MOVIMIENTOS Donaciones | D. Donaciones | consultaMovimientosDonaciones | Ok |  |  |  | Media | Baja | 13 | Francisco | 81
10 | Estado de cuenta (Descarga PDF/ XML ) | A. Estado de Cuenta Cheques y Crédito | descargaEstadoCuentaPDF | Ok |  |  |  | Media | Baja | 13 | Jorge | 78
11 | Paperless (Cancelacion de envio de Edo cuenta Fisico) | B. Electrónico (Paperless) | estadoPaperless activacionPaperless | Ok | Pendiente Envio de Termionos y condiciones de Activacion paperless | 1 | Selector de cuentas | Media | Baja | 13 | Alan | 83
12 | MOVIMIENTOS MULTITESORERIA Consulta Saldos Multiples | A. Consulta saldos múltiples | consultaSaldosMultiT | Ok |  |  |  | Media | Compleja | 26 | Francisco | 84
13 | MOVIMIENTOS MULTITESORERIA Consulta Movimientos Multiples | B. Consulta de movimientos múltiples | consultaMovimientosMultiT | Ok |  |  |  | Media | Compleja | 26 | Jorge | 85
14 | MOVIMIENTOS MULTITESORERIA Consulta cuentas y servicios | D. /E. Consulta de cuentas y servicios | consultaCtasServMultiT | Ok | para servicios se envia 94 Para otros 90,96 |  |  | Media | Compleja | 26 | Jose | 81
313
|  | Descripcion | Prioridad | Complejidad | Tiempo estimado | Asignado | Comentarios
15 | Acordion |  | Bajo | Baja | 10 | José | Look and Feel |  |  |  |  | 71
16 | Buscador contextual |  | Medio | Media | 12 | José | Se generó un filtro angular. Pendiente diseño |  |  |  |  | 41,73
17 | Grid con paginador resumen de cuentas |  | Alto | Alta | 15 | Gillermo
18 | Selector contextual (Cuentas) |  | Alto | Alta | 15 | Alan | [5 empty] | 40
19 | Grid generico paginador |  | Alto | Alta | 15 | Francisco
20 | Calendario |  | Alto | Alta | 15 | Erick | [5 empty] | 43
21 | Selector de Rango de fechas |  | Alto | Medio | 12 | Erick | [5 empty] | 44
22 | Selector de Periodos |  | Medio | Baja | 10 | Jorge | [5 empty] | 74
24 | Impresor |  | Bajo | Alta | 24 | José | [5 empty] | 76
25 | spinner |  | Bajo
26 | selector mes/año |  |  |  |  | erik | [5 empty] | 45
27 | exportar csv |  |  |  |  | Francisco | [5 empty] | 42
28 | descargar archivos |  |  |  |  | José | [5 empty] | 38
29
104
Aprox 4 dias de trabajo

## Hoja2
| Pantallas con componentes Reutilizables |  |  |  | Desarrollo de componente generico
| Actividad | Hrs |  |  | Actividad | Hrs
2 | Analisis |  |  | 2 | Analisis
| Analisis de la funcionalidad de la pantalla asignada | 2 | 1 |  | Analisis de la funcionalidad del componente asignado | 2
10 | Desarrollo de Servicio |  | 4 | 3 | Desarrollo de Template (Vista)
| Desarrollo de servicio | 3 |  |  | Maquetado (Creacion de HTML | 3
| Documentacion del servicio | 2 |  | 9 | Logica interna de componente generico
| Validacion Codigo | 1 |  |  | Desarrollo de la logica del componente | 3
| Pruebas unitarias | 4 |  |  | Documentacion de logica | 2
3 | Desarrollo de Template (Vista) |  | 1 |  | Validacion Codigo | 1
| Maquetado (Creacion de HTML) | 3 |  |  | Pruebas unitarias | 3
9 | Integracion (Servicios con Template) |  | 5 | 1 | Entrega
| Desarrollo del controlador | 3 |  |  | Subir codigo a GITLAB | 1
| Documentacion del controlador | 2
| Validacion Codigo | 1 |  |  |  | 15 | Alta
| Pruebas unitarias | 3 |  |  |  | 12 | Media
1 | Integracion con Portal |  | 1 |  |  | 10 | Baja
| Relacionar Pantalla con menu o flujo correspondiente | 1
1 | Entrega |  | 1
| Subir codigo a GITLAB | 1
13
|  | 26 | Medio